附件6

怀化职业技术学院2024年度助力乡村

振兴政协委员工作室经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门职能​

助力乡村振兴政协委员工作室经费项目是由市政协统一部署，积极发挥优势、主动担当作为，围绕乡村振兴各项工作精心组织委员开展调研视察、协商议政，积极探索符合实际的产业发展方式方法，取得积极成效。宣传统战部负责项目统筹管理，包括资金申报、执行监督、绩效评估及协调政协委员参与乡村振兴工作，确保工作室规范化建设和高效运转。

2.立项及资金申报依据​

根据《湖南省政协关于推进政协委员工作室建设的指导意见》及学校服务乡村振兴战略规划，申报专项经费用于工作室标准化建设、调研活动开展及成果转化。

3.资金管理办法​

经费使用遵循专项资金管理办法，严格实行专款专用，支持范围包括场地建设、调研差旅、资料编印等，采用直接拨付方式管理。

4.资金分配原则及考虑因素

按实际需求分配，优先保障硬件设施完善（占比40%）、调研活动经费（50%）、宣传材料制作（10%），确保资金使用聚焦核心目标。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容​

①完成政协委员工作室硬件标准化建设（办公设备、制度上墙等）。

②组织政协委员开展乡村振兴主题调研≥2次/年，形成调研报告≥2篇。

③推动政协委员参与基层治理，提升履职能力及社会影响力。

2.具体绩效目标量化​

| 指标类型 | 三级指标 | 年度目标值 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 调研活动次数 | ≥2次 |
| 产出指标 | 调研报告数量 | ≥2篇 |
| 产出指标 | 活动完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 满意度指标 | 学校对委员工作室工作的满意度 | ≥80% |

3.目标合理性分析​

申报内容与乡村振兴实际需求高度契合，目标设定符合政协委员履职要求，经费预算（2万元）与任务量匹配，具有可行性。

（三）项目自评步骤及方法

1.自评流程：

①数据采集：汇总财务支出凭证、调研活动记录、满意度调查结果。

②对标分析：对照绩效目标逐项核查完成率。

③综合评分：采用定量（执行率）与定性（效益分析）结合法评分。

2.自评方法：通过资料审查、实地核查、问卷调查（发放20份，回收率100%）进行多维度评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金申报及批复情况

2024年3月申报预算2万元，由怀化市政协统一安排拨付。

- 资金计划、到位及使用情况

- 2024年度助力乡村振兴政协委员工作室经费资金到位及使用情况

- 单位：万元

| 资金类别 | 计划金额 （（万元） | 到位金额 （万元） | 到位率 | 执行金额 （万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |

（三）项目财务管理情况

严格执行学校财务报销管理制度，经费单独立账、专人管理，会计核算清晰，未发现违规支出。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.组织架构：成立专项小组（工作室联络人任组长，2名干事负责执行）。

2.实施流程：

计划制定→调研实施→报告撰写→成果汇报→满意度反馈。

（二）项目管理情况

按《政府采购法》采购办公设备（0.8万元），调研活动采用校内公示制，确保公开透明。

（三）项目监管情况

学校财务和审计每年核查资金使用台账，宣传统战部按月汇报进展，发现问题即时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：已完成政协委员工作室标准化建设、规范化运转。工作室积极发挥优势、主动担当作为，围绕乡村振兴各项工作精心组织委员开展调研视察、协商议政，积极探索符合实际的产业发展方式方法，取得积极成效。

（二）项目效益情况

1.社会效益：

推动解决乡村产业规划、环境治理问题3项，受益群众超500人。政协委员履职能力显著提升，1人获评“校级优秀提案奖”。持续参与“怀化市生态环境改善专项民主监督”，助力怀化“天更蓝、水更清、地更净”；积极参加政协各类专题调研，如：2024年2月到3月，谢海琼参加了市政协民宗委罗主任带队的有关“怀化市村级债务”调研；充分发挥智力优势，为怀化市地方立法建言献策，如支部政协委员先后参加了“怀化市民族民间医药保护和促进条例（草案）”等多部地方法律的立法协商会。

2.可持续效益：建立“校-政-村”长效协作机制，2025年计划扩大调研范围至5个乡镇。委员职责增强，效果显著。

3.满意度：学校对委员工作室工作的满意度98%，超额完成目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总分：100分，得分：100分，绩效等级“优”。资金高效利用，超额完成调研任务，社会影响力显著，助力乡村振兴成效突出。

（二）存在的问题

1.部分效益指标（如生态效益）未设置量化标准，难以精准评估。

2.资金使用灵活性不足，小额采购流程繁琐。

（三）相关建议

简化审批流程：对单笔500元以下支出实行备案制，提升执行效率。